
تقرير عن الاستعدادات لموسم الحج 1447هـ /2026م 
تم البداء في تحضرت الحج بداية من التحضيرات المالية، الاجتماعات الأساسية (ورش العمل)، الاجتماعات الافتراضية اسبوعيه ويومية ختما بحضور موسم الحج 
بداية من شهر رجب حتى الانتهاء من أيام شهر الحج المبارك 
ورشه العمل الأولى لتحضيرات الحج مؤتمر ومعرض الحج 2025 م في جده سوبر دوم 
بداية كان التحضير للموسم لتقديم تصاريح لأطباء مختصين في طب القدم والكاحل من خارج المملكة العربية السعودية بالتوجه والتواصل مع هيئة التخصصات الصحية بالمملكة والموارد البشرية لتجهيز الملفات للأطباء لتقديم التصاريح لموسم الحج.. لكن تم الإفادة بعد امكانيه اصدار التصاريح لهذا الموسم والمتطلب التالي 
· عمل تصنيف من هيئة التخصصات الصحية ليتمكن الطبيب من الحصول على رقم تصنيف خاص ويكون متطوع خاص مع الجهة 
· يقوم الطبيب الراغب في التطوع من خارج المملكة ان يكون نقطة تواصل مع بعثات الحج في الدولة التي يقيم بها وجمعية طب القدم والكاحل لنتمكن من عمل اتفاقية تعاون بين الطرفين ويكون الطبيب متطوع خلال موسم الحج مع البعثة التي تم التعاقد معها 

بتاريخ 17 نوفمبر 
· مشاركة رابط الاجتماعات الافتراضي الأسبوعي 
· يبدا التسجيل للدخول للاجتماع الساعة 8:30 صباحا ينتهي الاجتماع الساعة 10 صباحا 
· مشاركه ملف وثيقة تصاريح مكاتب الحجاج الطبية المعتمدة 
· توضيح اشتراطات مشاركة القطاع الغير ربحي 
بتاريخ 26 نوفمبر 
· مشاركة استبيان مواءمة الحوكمة والتشغيل لموسم الحج 1446هـ 
· بداء التواصل من قبل الأستاذ أكرم محمود من الشركة الطبية التنفيذية لإدارة المستشفيات بخصوص العمل مع وزارة الاستثمار في موسم الحج 
· تم عقد عده اجتماعات وخطابات تم نوجهها للجهات المعنية للمشاركة في موسم الحج وبتاريخ 4 ابريل تم التبليغ ان الشركة الطبية لا ترغب في اكمال المشاركة في الموسم مع جميعه طب القدم والكاحل وتم الانسحاب من جميع الإجراءات 
بتاريخ 6 فبراير 
· مشاركة من القادة على 
· الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية 
· الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية 
بتاريخ 7 فبراير 
· مشاركه دعوة ورشة عمل ستعقد بتاريه 12 فبراير في غرفة مكة / بمكة المكرمة 
· تم استعراض تفاصيل فرص تشغيل المنشآت لموسم حج 1447ه
· المستشفيات 9 / المراكز الصحية 20 / مراكز رعاية عاجلة 5 / البوثات 26 
· مع تواجد فريق شركة كدانة وفريق استشاري معني بالمشاركة في عدد من الفرص 
بتاريخ 8 فبراير 
· انطلاق ورشة عمل الفرص والممكنات لمبادرة خدمة ضيوف الرحمن (نسك الإنسانية) 
بتاريخ 9 فبراير 
· التأكيد على تعديل الوقت للاجتماعات الافتراضية خلال شهر رمضان ان تكون خلال الساعات 1م حتى 2 م 
بتاريخ 19 فبراير 
· مشاركه دعوة لورشة عمل .... تاريخ انعقاد الورشة 23 فبراير تحت عنوان (تامين الحج والعمرة / الهلال الأحمر وفرص التعاون / تفاصيل مشاريع وفرص تشغيل المنشآت)
بتاريخ 21 فبراير 
· مشاركة مسودة اجنده ورشة العمل المقام في فندق رواسي
· المحور الأول / التامين، حزمة المنافع / التحديات / إدارة التوقعات (هيئة التامين / التعاونية / TCS) 
· المحور الثاني / الهلال الأحمر – الفرص للعمرة والحج (الهلال الأحمر والاستثمار) 
· المحور الثالث / تشغيل المنشآت - الحاقات بورشه تاريخ 12 فبراير فيما يخص نموذج ابداء الرغبات والجداول الزمنية، نماذج المشاركة وقوالب الاتفاقيات والخطط التشغيلية (الاستثمار وصحة ضيوف الرحمن) 
بتاريخ 25 فبراير 
· تم التأكيد على الجميع بتأكيد التسجيل وتفعيل الحساب في منصة مهمتك التابعة للجهات المعنية بموسم الحج لما له من اهميه بتواجد جميع الملفات والمرفقات الخاصة بجميع ورش العمل والاجتماعات الافتراضية الماضية والمستقبلية فيما يخص موسم الحج 
بتاريخ 27 فبراير 
· تم ارسال نموذج ابداء الرغبات 
بتاريخ 2 مارس 
· عودة الاجتماعات الأسبوعية لمناقشة المستجدات في مشروع خدمة ضيوف الرحمن 
· بتاريخ 3 مارس
· تزويد الجهات المعنية بمعلومات ضابط الاتصال المفوض 
بتاريخ 5 مارس 
· شروع الجهات المعنية فرز وتحليل نماذج ابداء الرغبات التي انتهى موعد استلامها بتاريخ 1 مارس للمشاركة في موسم الحج 
بتاريخ 7 مارس 
· بداء الاجتماعات اليومية وكذلك الاستفسارات من خلال المجتمع 
بتاريخ 8 مارس 
· اجتماع افتراضي بحضور مؤسسة نسك الإنسانية 
· تم التوضيح بالتالي 
· جميع المبادرات التي تم الموافقة عليها سيتم مشاركه القيمة التشغيلية لها بعد انتهاء الموسم 
· يتم من خلال موقع نسكك الإنسانية دعم ا لمبادرات للجهات المقدمة 
· على كل جهة التسجيل في منصة نسك الإنسانية للاستفادة منها 
· على الجهات الغير ربحيه البداء بالمشاريع ويمكنها الاستفادة بعد انتهاء الموسم بالدعم الخاص الذي قدم لها على منصة نسك الإنسانية 
· لا يحق لاي جهة مطالبة وكاله الاستثمار الصحي او نسك الإنسانية او وزارة الصحة باي مبالغ تشغيليه 
بتاريخ 18 مارس 
· مشاركه دعوة اجتماع افتراضي بتاريخ 19 مارس بموضوع / اليه الدعم والتنسيق بين وزارة الصحة ونسك الإنسانية لتنفيذ مشاريع وزارة الصحة خلال موسم الحج 
· الهدف / استعراض اخر مستجدات عطفا على الحراك الكبير من الجميع والحاجة للجابه على استفسارات الجهات التي تم استقبالها في وزارة الصحة ومؤسسة نسك الإنسانية 
· تم التأكيد على  
· جميع المبادرات التي تم الموافقة عليها سيتم مشاركه القيمة التشغيلية لها بعد انتهاء الموسم 
· يتم من خلال موقع نسكك الإنسانية دعم ا لمبادرات للجهات المقدمة 
· على كل جهة التسجيل في منصة نسك الإنسانية للاستفادة منها 
· على الجهات الغير ربحيه البداء بالمشاريع ويمكنها الاستفادة بعد انتهاء الموسم بالدعم الخاص الذي قدم لها على منصة نسك الإنسانية 
· لا يحق لاي جهة مطالبة وكاله الاستثمار الصحي او نسك الإنسانية او وزارة الصحة باي مبالغ تشغيليه 

بتاريخ 23 مارس 
· مشاركه دعوة لمنتدى العمرة والزيارة لتطوير خدمات العمرة والزيارة من الوصول وحتى المغادرة والارتقاء بتجربة المعتمر والزائر بتاريخ 30 مارس وحتى 1 ابريل 
· تم حضور المنتدى كل من مديرة المنطقة الغربية / ممثل شركه ركن الفن للأعلام المرئي والمسموع
· التوصل لاحد الجهات العليا في مؤسسة نسك الإنسانية 
بتاريخ 11 ابريل
· تم التعرف على الجهات التي ترغب في المشاركة وتقديم خدمات لضيوف الرحمن 
· عمل مجتمع يخص وكاله الاستثمار الصحي للحج للتواصل بين الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن 
· ارسال خطاب مؤسسة نسك الإنسانية / مشروع الأحذية الطبية الغير مخيطة 
تاريخ 20 ابريل 
· تم تأكيد بيانات الجمعية السجل التجاري والعنوان الوطني ورقم التواصل واسم ممثل الجمعية واسم المشروع المقدم في موسم الحج بالإضافة الى التكلفة الاجمالية والتشغيلية للمشروع  
بتاريخ 27 ابريل 
· تم ارسال تواريخ مهمه سيكون من التواصل يوميا خلال المجتمع فيما يخص كل جهة وما تقدمه من خدمات وتسهيل إجراءات الخدمات لضيوف الرحمن 
بتاريخ 30 ابريل 
· ارسال خطابات طلب الدعم لعدد من الجهات المانحة والداعمين والمستثمرين للمساهمة في دعم مشروع الحج بخطابات موقعه من الجهات المعنية
بتاريخ 2 مايو 
· تجهيز واستعداد لاجتماع بتاريخ 5 مايو مع مساعد الوزير للخدمات الصحية في المدينة الرقمية 
· حضر الاجتماع كل من رئيسة مجلس الإدارة للجمعية / مساعد اداري للجمعية لمنطقة الرياض / مديرة المنطقة الغربية 
· عند حضور الاجتماع الملخص كالتالي 
· توضيح المهام القائمة عليها كل جه في المشاعر المقدسة 
· توضيح ان جمعية طب القدم والكاحل تكون مشاركتها بتقديم مشروع الحذاء الغير مخيط الصحي لوقاية قدم الحاج من مضاعفات الإصابات 
· حصول اجتماع مخصص بالجهات الغير ربحيه وتأكيد مساعد الوزير على أهمية تقديم الدعم اللازم لكل جهة 
تاريخ 3 مايو
· مشاركة دعوة لتاريخ 5 مايو ورشة عن بعد الاستعداد للحج l اساسيات الصحة والطوارئ
تاريخ 6 مايو 
· اجتماع عن بعد مع ممثل الأمور الرقمية وRCM لمن لديهم منشئات يتم تشغيلها خلال موسم الحج 
· ارسال دليل ربط مقيم الخاص بالمنشآت بحساب وزاره الصحة لإصدار التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة 
تاريخ 7 مايو
· اجتماع عن بعد مع ممثل الخدمات المساندة (بنوك الدم، الوفيات وكيفية التعامل معها واحالتها وما يخص الخدمات المساند ...) 
· التأكيد على بداية الاجتماعات اليومية المضاعفة لفترتين الساعة 8:30 صباحا و 7:30 مساء بشكل يومي 
تاريخ 8 مايو
مشاركة ملف اكسيل لإصدار التصاريح وكان يتضمن عده شروط 
· الدقة في ادراج البيانات 
· التأكد من سريان الهوية او الإقامة لغير السعوديين 
· التأكد من اكتمال اللقاحات المطلوبة 
· التأكد من ان العامل مسلم 
· التأكد من ان العامل او المواطن داخل أراضي المملكة العربية السعودية 
· تعبئة جميع الحقول والتأكد من صحة البيات 
· تسمية الملف باسم المبادرة او المنشئة المقدمة للطلب 
· التأكيد على ارسال الملفات بشكل عاجل الى الايميل الخاص بموسم الحج 
بتاريخ 10 مايو 
· مشاركة ملف اكسيل فيما يخص طلب تصريح المركبات الكبيرة وسيارات نقل الخدمات 
بتاريخ 11 مايو
· مشاركة بداء جلسات تدريب افتراضي لنظام الملف الصحي الالكتروني لرفع كفاءة الطواقم الطبية والإدارية المشاركة في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن 
بتاريخ 12 مايو 
· مشاركة ويبينا يختص بجهود المملكة العربية السعودية في الحج والخدمات التي تقدم لمرضى داء السكري يقدمه رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء للأمراض المزمنة (د. خالد الطيب)
· مشاركة الخطة التشغيلية لمشروع الأحذية الطبية مع أعضاء وكاله الاستثمار 
بتاريخ 14 مايو 
· مشاركه اتفاقية التكامل المؤسسي. وزارة الصحة. نسك الإنسانية. جميعة طب القدم والكاحل 
بتاريخ 15 مايو
· مشاركة دليل التنظيم الإعلامي والاتصالي وزارة الصحة القطاع الخاص غير الربحي 
بتاريخ 18 مايو 
· مشاركه اجتماع عن بعد ممثلي وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص المشغل في المشاعر المقدسة / الموضوع: اجتماع افتراضي مع ضباط الاتصال ال RCM في منشآت المشاعر المقدسة خلال الموسم 
· الملخص لمن لديهم مواقع ومراكز يتم العمل عليها لتسهيل اجراء الخدمات لضيوف الرحمن واليه ادخال البيانات 
تاريخ 19 مايو 
· تم اصدار تصاريح دخول المشاعر المقدسة لطاقم التطوع وافراد الجمعية 
بتاريخ 21 مايو
· مشاركة ملف مواقع منشئات الاستثمار الصحي لموسم الحج 
· دعوه بمشاركة التحديات والاستفسارات ومشاركتها على البريد الخاص بموسم الحج والمعنين 
· اصدار اخر موافقات التصاريح للجمعية
بتاريخ 25 مايو
· تم الاقتراح من خلال أعضاء وكاله الاستثمار بالتواصل مع الدكتور مشاري الوشمي للتعاون بمشاركة أحد الأجهزة من قبل شركه امبلي فاي في فحص اقدام ضيوف الرحمن خلال الجولات التي ستتم من قبل جمعية طب القدم والكاحل ولكن لم يحالفنا الحظ في التعاون لعدم توافر أجهزة كافيه لمشاركتها
بتاريخ 26 -29 مايو
· بدء الخدمات المقدمة من قبل جميعه طب القدم والكاحل لضيوف الرحمن خلال موسم الحج يوجد تقرير خاص بالموسم 
بتاريخ 30 مايو
· مشاركة دعوة بتاريخ 1 يونيو لحضور ورشة عمل للقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي للجهات المشغلة في موسم حج 1447هـ/ مدينة جدة 
بتاريخ 31 مايو
· مشاركة تهنئة ومباركة للقيادة الرشيدة وللمشغلين شركاء النجاح 
· نجاح موسم الحج 
· البداء التدريجي في الاغلاق 
بتاريخ 1 يونيو 
· حضور دعوة ورشة عمل القطاعان لخاص والغير ربحي للجهات المشغلة في موسم الحج فندق رواسي بجدة
· (ورشة بداء سلسلة اجتماعات وورش العمل التحضيرية لموسم الحج 1448هـ موسم حج 2027 م)
· الثناء الجميع على الجهود المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن 
· مباركة الجميع على نجاح موسم الحج 1447هـ 
· توضيح الجهود المبذولة من القطاع الغير ربحي وأهميه تواجدهم في الموسم وتمكينهم المواسم القادمة 

صور ومقاطع فيديو موسم الحج لعام 1447
https://drive.google.com/drive/folders/1I4jx84QzJNRy4pmnCCZ-_g4m-2g0Wl0b 
